## Synthèse
Macro-chiffrage — Migration Cloudera : 2 options cibles
Équipe Stress Test — IHM / IFRS9 / CRR3 / Projection / TS EAD FWD
Indicateurs clés par option
Indicateur | Option A — K8s/Airflow | Option B — Databricks
Charge retenue (JH) | 659 | 637
Fourchette basse (JH) | 475 | 446
Fourchette haute (JH) | 843 | 836
Coût migration hors aléas | 428350 | 414050
Provision aléas | 64252.5 | 62107.5
COÛT MIGRATION TOTAL | 492602.5 | 476157.5
Estimation basse (aléas incl.) | 355062.5 | 333385
Estimation haute (aléas incl.) | 630142.5 | 624910
⚠️ Le chiffrage ci-dessus = coût de MIGRATION (one-shot). Il n'inclut PAS le RUN récurrent.
Option A : coût compute + exploitation interne (pas de licence plateforme). Option B : DBU Databricks + compute cloud (consommation récurrente) — voir onglet Comparatif.
|  |  | Option | Coût migration (€)
|  |  | Option A — K8s | 492602.5
|  |  | Option B — Databricks | 476157.5

## Comparatif
Comparatif décisionnel — Option A (K8s auto-géré) vs Option B (Databricks)
Critère | Option A — Cloud privé DMZR (K8s / Airflow) | Option B — Databricks
Charge de migration | 659 JH • 492,603 € (aléas incl.) | 637 JH • 476,158 € (aléas incl.)
Composants d'infra à construire & exploiter | Élevé : K8s, Spark Operator, Yunikorn, HMS autonome, stockage objet, CI/CD images | Faible : plateforme managée (clusters, metastore Unity Catalog, réseau)
Time-to-market | Plus long (plus de briques à monter et intégrer) | Plus court (socle prêt à l'emploi)
Coût récurrent (RUN / OPEX) | Compute + exploitation interne ; pas de licence plateforme | DBU Databricks + compute cloud : consommation récurrente ⚠️
Effort d'exploitation (RUN) | Élevé : équipe infra dédiée (patchs, montées de version, supervision) | Réduit : plateforme managée, autoscaling
Souveraineté / conformité DMZR | Forte : reste en cloud privé maîtrisé (on-prem/DMZR) | À valider : hyperscaler + réseau privé (Private Link, no public IP) ⚠️
Réversibilité / lock-in | Faible lock-in (composants open source, portables) | Lock-in plateforme + format Delta / Unity Catalog
Scalabilité / élasticité | À dimensionner et opérer (autoscaling K8s à régler) | Native (autoscaling clusters, pools)
Performance | À tuner manuellement | Photon (souvent supérieure sur charges Spark)
Gouvernance des données | À construire (sécurité, lineage, catalogue) | Native : Unity Catalog (grants, lineage, audit)
Montée en compétences équipe | Proche de l'existant (Spark, Kerberos) + K8s à acquérir | Nouvel écosystème Databricks (upskilling notable)
Non-régression réglementaire | Effort identique (iso-résultats stress tests) — non réductible | Effort identique (iso-résultats stress tests) — non réductible
Lecture
• Option A minimise l'OPEX récurrent et préserve la souveraineté DMZR, au prix d'un effort de construction et d'exploitation plus lourd.
• Option B accélère le déploiement et allège l'exploitation, mais introduit un coût récurrent DBU, un lock-in plateforme et une question de souveraineté (hyperscaler) à trancher en amont avec la sécurité/RSSI.
• L'écart de charge de migration entre A et B est modéré : les postes les plus lourds (validation métier, non-régression réglementaire) sont indépendants de la cible.
• Le vrai différenciateur est le TCO sur 3-5 ans (RUN + licences) et la contrainte de souveraineté, pas le coût de migration one-shot.

## Hypothèses
Hypothèses de chiffrage
Paramètre | Valeur | Commentaire
TJM moyen pondéré (€/JH) | 650 | Taux journalier moyen mixte (architecte / dev / QA / PMO) — à ajuster
Provision aléas & risques (%) | 15% | Marge d'incertitude sur le coût hors aléas (macro-chiffrage)
Nombre de chaînes de traitement métier | 5 | IFRS9, CRR3, Projection, TS EAD FWD, + autres (informatif)
Devise | EUR
Périmètre & exclusions
• Chiffrage macro (Rough Order of Magnitude) : fourchette basse/haute + valeur retenue par tâche, pour DEUX options cibles.
• Option A — Cloud privé DMZR auto-géré : Kubernetes + Airflow + Yunikorn + stockage objet (MinIO/Ceph) + Hive Metastore autonome.
• Option B — Databricks : plateforme Spark managée + Unity Catalog + Delta, sur hyperscaler avec réseau privé.
• Inclus (les deux options) : cadrage, plateforme, migration Spark, réécriture orchestration, refonte IHM, migration données, recette (dont non-régression réglementaire), bascule, run initial (hypercare).
• EXCLUS : infrastructure/licences, compute, réseau. ⚠️ Pour l'option B, le coût récurrent Databricks (DBU) + compute cloud n'est PAS dans le chiffrage JH — voir onglet Comparatif (OPEX/TCO).
• ⚠️ Point souveraineté : Databricks nécessite un hyperscaler (Azure/AWS/GCP) + réseau privé ; à valider vs contrainte DMZR / on-prem.
• PMO chiffré en lot (LOT 9), pas en %. JH 'retenu' = estimation experte dans la fourchette (cellules bleues = saisie).

## Cartographie_Impacts
Cartographie des impacts — Source Cloudera → Option A (K8s) / Option B (Databricks)
Composant / Brique | Source (Cloudera) | Cible — Option A (K8s / Airflow) | Cible — Option B (Databricks) | Nature de l'impact
Hébergement / socle | CDP on-prem | Cloud privé DMZR auto-géré (K8s) | Hyperscaler managé (Azure/AWS/GCP) + réseau privé ⚠️ souveraineté | Choix structurant : maîtrise interne vs plateforme managée externe.
Moteur de calcul | Spark on YARN | Spark on K8s (Spark Operator / CRD) | Databricks (clusters managés, Photon) | JARs quasi inchangés ; conteneurisation vs clusters managés.
Orchestration | Oozie (XML, coordinators) | Airflow (DAGs Python) | Databricks Workflows / Asset Bundles (ou Airflow→Jobs API) | Réécriture des workflows dans les deux cas.
Stockage données | HDFS | Stockage objet S3 (MinIO / Ceph) | Object storage cloud + Unity Catalog Volumes (Delta) | hdfs:// → s3a:// ; impacte jobs, tables et IHM.
Métastore | Hive Metastore (CDP) | HMS autonome sur K8s + PostgreSQL | Unity Catalog (metastore managé) | B supprime l'exploitation d'un HMS ; migration des tables vers UC.
Ordonnancement ressources | Files de capacité YARN | Yunikorn (files hiérarchiques) | Cluster policies / pools / autoscaling (pas de files) | La notion de file disparaît en B (concurrence via jobs/pools).
Contrôle capacité (IHM) | YARN ResourceManager REST API | API Yunikorn / K8s | Databricks Clusters/Jobs API (pools, concurrence) | Sémantique du contrôle capacité à revoir, surtout en B.
IHM — Back (lancement) | Client Oozie REST | Airflow REST API | Databricks Jobs API 2.1 | Refonte de la couche d'intégration d'orchestration.
IHM — Back (fichiers) | WebHDFS (upload/parcours) | SDK S3 | SDK object storage / UC Volumes API | Refonte upload & navigation fichiers.
IHM — Front | Écrans lancement & sélection | Adaptation parcours/objets | Adaptation parcours/objets | Logique majoritairement conservée.
Sécurité / gouvernance | Kerberos (bout-en-bout) | Service Accounts + Secrets K8s | Unity Catalog + SCIM + secret scopes + Private Link | Modèle d'auth revu ; B apporte une gouvernance native.
CI/CD & packaging | Build JAR + dépôt HDFS | Images conteneurs + registry + K8s | Databricks Asset Bundles (DAB) + Repos | Nouvelle chaîne de build/livraison.
Applications métier | IFRS9, CRR3, Projection, TS EAD FWD, +autres | Adaptées K8s / S3A | Adaptées Databricks / UC | Adaptation + validation iso-résultats (enjeu réglementaire).

## Opt_A_K8s
Option A — Cloud privé DMZR auto-géré (Kubernetes / Airflow) • Chiffrage détaillé (ROM)
Lot / Tâche | Composant (source → cible) | Complexité | JH min | JH max | JH retenu | TJM (€) | Coût (€)
LOT 1 — Cadrage & Architecture
Étude d'architecture cible (K8s, réseau DMZR, stockage objet) | Cluster / réseau / stockage | Forte | 15 | 25 | 20 | 650 | 13000
Design détaillé orchestration Airflow (framework DAG, conventions) | Oozie → Airflow | Moyenne | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Design sécurité (Service Accounts, Secrets, Kerberos HMS/store) | Kerberos → SA/Secrets | Forte | 10 | 20 | 15 | 650 | 9750
Design stockage objet & stratégie de migration des données | HDFS → S3 | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Sous-total LOT 1 |  |  | 43 | 78 | 61 |  | 39650
LOT 2 — Infrastructure & Plateforme
Provisioning cluster K8s, namespaces, ResourceQuota | — | Forte | 15 | 25 | 20 | 650 | 13000
Déploiement Spark Operator + construction des images Spark | Spark on K8s | Moyenne | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Déploiement Yunikorn (scheduler batch + files hiérarchiques) | Capacity Sched. → Yunikorn | Forte | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Déploiement Hive Metastore autonome + base (PostgreSQL) | HMS CDP → HMS K8s | Moyenne | 10 | 15 | 12 | 650 | 7800
Mise en place stockage objet S3 (MinIO/Ceph) + buckets/policies | HDFS → S3 | Moyenne | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Chaîne CI/CD (build images, registry, déploiement) | Build JAR → images | Moyenne | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Sous-total LOT 2 |  |  | 65 | 112 | 88 |  | 57200
LOT 3 — Migration applicative Spark
Adaptation soumission Spark YARN → K8s (SparkApplication CRD) | Spark on YARN → K8s | Moyenne | 8 | 14 | 11 | 650 | 7150
Adaptation des chemins HDFS → S3A dans les jobs | HDFS → S3A | Moyenne | 10 | 16 | 13 | 650 | 8450
Tuning mémoire/shuffle K8s (dont résolution OOM EXPORT_MATRICES) | YARN overhead → pod limits | Forte | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Adaptation tables Hive externes (repointage des locations) | Locations ORC | Faible | 5 | 10 | 7 | 650 | 4550
Adaptation & validation par application (IFRS9, CRR3, Projection, TS EAD FWD, +autres) | Applications métier | Forte | 30 | 50 | 40 | 650 | 26000
Sous-total LOT 3 |  |  | 63 | 108 | 85 |  | 55250
LOT 4 — Orchestration (Oozie → Airflow)
Framework & templates DAG (SparkKubernetesOperator) | Oozie → Airflow | Moyenne | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Réécriture des workflows par chaîne de traitement | Workflows XML → DAGs | Forte | 30 | 50 | 40 | 650 | 26000
Migration coordinators → schedules / triggers | Coordinators → schedule | Moyenne | 8 | 14 | 11 | 650 | 7150
Gestion des dépendances & reprise sur erreur | — | Moyenne | 8 | 15 | 11 | 650 | 7150
Sous-total LOT 4 |  |  | 56 | 97 | 76 |  | 49400
LOT 5 — Application IHM (Back / Front)
Refonte client orchestration (Oozie REST → Airflow REST API) | Oozie REST → Airflow API | Forte | 15 | 25 | 20 | 650 | 13000
Refonte accès fichiers (WebHDFS → SDK S3) | WebHDFS → SDK S3 | Forte | 15 | 25 | 20 | 650 | 13000
Refonte contrôle capacité file (YARN RM API → Yunikorn API) | YARN RM → Yunikorn | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Adaptation Front (parcours fichiers, écrans de lancement) | Front | Moyenne | 10 | 20 | 15 | 650 | 9750
Authentification & sécurisation IHM en zone DMZR | Sécurité | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Sous-total LOT 5 |  |  | 56 | 100 | 79 |  | 51350
LOT 6 — Migration des données
Transfert des données HDFS → stockage objet | HDFS → S3 | Moyenne | 10 | 20 | 15 | 650 | 9750
Migration du métastore Hive + repointage des locations | HMS | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Réconciliation & contrôle d'intégrité des données | Contrôle | Forte | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Sous-total LOT 6 |  |  | 28 | 53 | 41 |  | 26650
LOT 7 — Recette & Validation
Tests unitaires & intégration technique | — | Moyenne | 15 | 25 | 20 | 650 | 13000
Recette fonctionnelle (UAT) par chaîne | — | Forte | 20 | 35 | 28 | 650 | 18200
Non-régression réglementaire (iso-résultats stress tests) | Enjeu réglementaire | Forte | 25 | 45 | 35 | 650 | 22750
Tests de performance & charge | — | Moyenne | 10 | 20 | 15 | 650 | 9750
Tests de bascule / reprise (PRA/PCA) | — | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Sous-total LOT 7 |  |  | 78 | 140 | 110 |  | 71500
LOT 8 — Bascule & Run
Préparation & répétition de bascule | — | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Bascule en production | — | Moyenne | 5 | 10 | 8 | 650 | 5200
Support renforcé (hypercare) post-bascule | — | Moyenne | 15 | 25 | 20 | 650 | 13000
Décommissionnement Cloudera | — | Faible | 5 | 10 | 7 | 650 | 4550
Sous-total LOT 8 |  |  | 33 | 60 | 47 |  | 30550
LOT 9 — Pilotage & Transverse
Gestion de projet / PMO | — | — | 35 | 60 | 45 | 650 | 29250
Documentation & transfert de compétences | — | Moyenne | 10 | 20 | 15 | 650 | 9750
Conduite du changement & formation métier (IHM) | — | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Sous-total LOT 9 |  |  | 53 | 95 | 72 |  | 46800
TOTAL charge & coût (hors aléas) |  |  | 475 | 843 | 659 |  | 428350
Provision aléas & risques |  |  |  |  | 15% |  | 64252.5
TOTAL avec aléas | [6 empty] | 492602.5

## Opt_B_Databricks
Option B — Databricks (plateforme managée / Unity Catalog) • Chiffrage détaillé (ROM)
Lot / Tâche | Composant (source → cible) | Complexité | JH min | JH max | JH retenu | TJM (€) | Coût (€)
LOT 1 — Cadrage & Architecture
Étude d'architecture cible (workspace Databricks, landing zone cloud, réseau privé DMZR, Unity Catalog) | Landing zone / réseau | Forte | 18 | 30 | 24 | 650 | 15600
Design orchestration (Databricks Workflows / DAB, ou Airflow→Jobs API) | Oozie → Workflows | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Design sécurité & gouvernance (Unity Catalog, SCIM, secret scopes, Private Link, exfiltration) | Kerberos → UC/SCIM | Forte | 12 | 25 | 18 | 650 | 11700
Design stockage / Delta & stratégie de migration des données | HDFS → Delta/UC | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Sous-total LOT 1 |  |  | 46 | 85 | 66 |  | 42900
LOT 2 — Plateforme Databricks & Landing zone
Mise en place workspace(s) Databricks + cluster policies + pools | — | Moyenne | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Configuration Unity Catalog (metastore, catalogs, schemas, grants) | HMS → Unity Catalog | Moyenne | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Landing zone cloud & réseau privé (VNet/PrivateLink, no public IP, DMZR) | Réseau DMZR | Forte | 15 | 28 | 20 | 650 | 13000
Stockage objet cloud + montage / UC Volumes | HDFS → object storage | Faible | 6 | 12 | 9 | 650 | 5850
CI/CD Databricks Asset Bundles (DAB) + Repos | Build JAR → DAB | Moyenne | 8 | 15 | 11 | 650 | 7150
Sous-total LOT 2 |  |  | 49 | 91 | 68 |  | 44200
LOT 3 — Migration applicative Spark
Adaptation soumission Spark → clusters/Jobs Databricks | Spark on YARN → Databricks | Moyenne | 6 | 12 | 9 | 650 | 5850
Adaptation des chemins HDFS → object storage / UC Volumes | HDFS → object storage | Moyenne | 8 | 14 | 11 | 650 | 7150
Tuning clusters (autoscaling, Photon) — dont OOM EXPORT_MATRICES | Managé, plus simple | Faible | 5 | 12 | 8 | 650 | 5200
Migration tables ORC → Unity Catalog (external/managed) | Tables → UC | Moyenne | 8 | 16 | 12 | 650 | 7800
Adaptation & validation par application (IFRS9, CRR3, Projection, TS EAD FWD, +autres) | Applications métier | Forte | 30 | 50 | 40 | 650 | 26000
Sous-total LOT 3 |  |  | 57 | 104 | 80 |  | 52000
LOT 4 — Orchestration (Oozie → Databricks Workflows)
Framework & templates (Databricks Workflows / DAB) | Oozie → Workflows | Moyenne | 8 | 15 | 11 | 650 | 7150
Réécriture des workflows par chaîne de traitement | Workflows XML → Jobs | Forte | 25 | 45 | 35 | 650 | 22750
Migration coordinators → schedules / triggers Databricks | Coordinators → schedule | Moyenne | 6 | 12 | 9 | 650 | 5850
Gestion des dépendances & reprise sur erreur | — | Moyenne | 8 | 15 | 11 | 650 | 7150
Sous-total LOT 4 |  |  | 47 | 87 | 66 |  | 42900
LOT 5 — Application IHM (Back / Front)
Refonte client orchestration (Oozie REST → Databricks Jobs API 2.1) | Oozie REST → Jobs API | Forte | 15 | 25 | 20 | 650 | 13000
Refonte accès fichiers (WebHDFS → SDK object storage / UC Volumes) | WebHDFS → SDK/Volumes | Forte | 15 | 25 | 20 | 650 | 13000
Refonte contrôle capacité (YARN RM API → Databricks Clusters/Jobs API, pools) | YARN RM → Databricks API | Moyenne | 8 | 16 | 12 | 650 | 7800
Adaptation Front (parcours fichiers, écrans de lancement) | Front | Moyenne | 10 | 20 | 15 | 650 | 9750
Authentification & sécurisation IHM (SSO, tokens, Private Link) | Sécurité | Moyenne | 8 | 16 | 12 | 650 | 7800
Sous-total LOT 5 |  |  | 56 | 102 | 79 |  | 51350
LOT 6 — Migration des données
Transfert des données HDFS → object storage cloud | HDFS → object storage | Moyenne | 10 | 20 | 15 | 650 | 9750
Migration du métastore Hive → Unity Catalog | HMS → UC | Moyenne | 8 | 16 | 12 | 650 | 7800
(Optionnel) Conversion ORC → Delta Lake | ORC → Delta | Moyenne | 6 | 14 | 10 | 650 | 6500
Réconciliation & contrôle d'intégrité des données | Contrôle | Forte | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Sous-total LOT 6 |  |  | 34 | 68 | 51 |  | 33150
LOT 7 — Recette & Validation
Tests unitaires & intégration technique | — | Moyenne | 12 | 22 | 17 | 650 | 11050
Recette fonctionnelle (UAT) par chaîne | — | Forte | 20 | 35 | 28 | 650 | 18200
Non-régression réglementaire (iso-résultats stress tests) | Enjeu réglementaire | Forte | 25 | 45 | 35 | 650 | 22750
Tests de performance & charge (Photon / autoscaling) | — | Moyenne | 8 | 18 | 12 | 650 | 7800
Tests de bascule / reprise (PRA/PCA) | — | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Sous-total LOT 7 |  |  | 73 | 135 | 104 |  | 67600
LOT 8 — Bascule & Run
Préparation & répétition de bascule | — | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Bascule en production | — | Moyenne | 5 | 10 | 8 | 650 | 5200
Support renforcé (hypercare) post-bascule | — | Moyenne | 12 | 22 | 16 | 650 | 10400
Décommissionnement Cloudera | — | Faible | 5 | 10 | 7 | 650 | 4550
Sous-total LOT 8 |  |  | 30 | 57 | 43 |  | 27950
LOT 9 — Pilotage & Transverse
Gestion de projet / PMO | — | — | 30 | 55 | 42 | 650 | 27300
Documentation & transfert de compétences | — | Moyenne | 8 | 18 | 13 | 650 | 8450
Conduite du changement & formation (upskilling Databricks) | — | Moyenne | 10 | 20 | 15 | 650 | 9750
FinOps / gouvernance des coûts DBU (spécifique Databricks) | Nouveau | Moyenne | 6 | 14 | 10 | 650 | 6500
Sous-total LOT 9 |  |  | 54 | 107 | 80 |  | 52000
TOTAL charge & coût (hors aléas) |  |  | 446 | 836 | 637 |  | 414050
Provision aléas & risques |  |  |  |  | 15% |  | 62107.5
TOTAL avec aléas | [6 empty] | 476157.5

## Risques
Principaux risques & points de vigilance
Risque | Option | Description | Impact | Probabilité | Mitigation
Non-régression réglementaire | A & B | Résultats stress test non iso après migration. | Élevé | Moyenne | Non-régression exhaustive, jeux figés, comparaison bit-à-bit.
Souveraineté / DMZR | B | Databricks = hyperscaler ; conformité DMZR / résidence des données. | Élevé | Élevée | Validation RSSI amont, Private Link, no public IP, clés client (CMK).
Coût récurrent DBU non maîtrisé | B | Dérive de consommation DBU + compute cloud. | Élevé | Moyenne | FinOps, cluster policies, pools, quotas, budgets & alertes.
Lock-in plateforme / format | B | Dépendance Databricks + Delta / Unity Catalog. | Moyen | Élevée | Garder le code Spark portable, documenter la stratégie de réversibilité.
Sécurité en zone DMZR | A | Kerberos → SA/Secrets ; flux réseau DMZR. | Élevé | Élevée | Design sécurité amont, PoC auth HMS/stockage.
Charge d'exploitation (RUN) | A | Exploitation de multiples briques auto-gérées. | Moyen | Élevée | Automatisation (IaC, GitOps), supervision, astreinte dimensionnée.
Réécriture Oozie → orchestration | A & B | Volume/complexité des workflows sous-estimés. | Élevé | Moyenne | Templates réutilisables, réécriture par lot, revue croisée.
OOM driver | A & B | Pods/clusters OOM (EXPORT_MATRICES). | Moyen | Moyenne | Overhead mémoire, checkpoints, écritures intermédiaires.
Perte de data-locality | A & B | Object storage vs HDFS : perf sur certains traitements. | Moyen | Moyenne | Tests de perf, cache, tuning I/O (Photon en B).
Dépendance équipes infra/RSSI | A & B | Provisioning & flux hors périmètre équipe. | Moyen | Élevée | RACI amont, jalons de dépendance, plan de commande infra.