## Synthèse
Macro-chiffrage — Migration Cloudera → Cloud privé DMZR (K8s / Airflow)
Équipe Stress Test — Chaîne IHM / IFRS9 / CRR3 / Projection / TS EAD FWD
Indicateurs clés |  | Répartition par lot
Charge totale retenue (JH) | 659 | Lot | JH | Coût (€)
Fourchette basse (JH) | 475 | LOT 1 — Cadrage & Architecture | 61 | 39650
Fourchette haute (JH) | 843 | LOT 2 — Infrastructure & Plateforme | 88 | 57200
TJM moyen pondéré | 650 | LOT 3 — Migration applicative Spark | 85 | 55250
Coût hors aléas | 428350 | LOT 4 — Orchestration (Oozie → Airflow) | 76 | 49400
Provision aléas | 64252.5 | LOT 5 — Application IHM (Back / Front) | 79 | 51350
COÛT TOTAL ESTIMÉ | 492602.5 | LOT 6 — Migration des données | 41 | 26650
|  | LOT 7 — Recette & Validation | 110 | 71500
Fourchette de coût (aléas inclus) |  | LOT 8 — Bascule & Run | 47 | 30550
Estimation basse | 355062.5 | LOT 9 — Pilotage & Transverse | 72 | 46800
Estimation haute | 630142.5 | TOTAL | 659 | 428350

## Hypothèses
Hypothèses de chiffrage
Paramètre | Valeur | Commentaire
TJM moyen pondéré (€/JH) | 650 | Taux journalier moyen mixte (architecte / dev / QA / PMO) — à ajuster
Provision aléas & risques (%) | 15% | Marge d'incertitude appliquée sur le coût hors aléas (macro-chiffrage)
Nombre de chaînes de traitement métier | 5 | IFRS9, CRR3, Projection, TS EAD FWD, + autres (informatif)
Devise | EUR
Périmètre & exclusions
• Chiffrage macro (Rough Order of Magnitude) : fourchette basse/haute + valeur retenue par tâche.
• Inclus : cadrage, plateforme K8s, migration Spark, réécriture orchestration (Oozie→Airflow), refonte IHM, migration données, recette (dont non-régression réglementaire), bascule, run initial.
• Exclus : coûts d'infrastructure/licences (compute, stockage objet, réseau DMZR), coûts matériels, coûts de maintenance récurrente au-delà de l'hypercare.
• Le PMO est chiffré en tant que lot (LOT 9) et non en pourcentage, pour éviter les doubles comptes.
• Les JH 'retenu' sont des estimations expertes situées dans la fourchette min/max (cellules bleues = saisie modifiable).

## Cartographie_Impacts
Cartographie des impacts — Cloudera → Cloud privé DMZR (Kubernetes / Airflow)
Composant / Brique | Techno source (Cloudera) | Techno cible (Cloud privé DMZR) | Nature de l'impact | Complexité | Lot
Moteur de calcul | Spark on YARN | Spark on Kubernetes (Spark Operator / SparkApplication CRD) | JARs quasi inchangés ; conteneurisation, images, service de shuffle, retuning mémoire. | Moyenne | LOT 3
Orchestration | Oozie (workflows XML, coordinators) | Airflow (DAGs Python) | Réécriture complète : chaque spark-action → opérateur K8s ; coordinators → schedules. | Forte | LOT 4
Stockage données | HDFS | Stockage objet S3-compatible (MinIO / Ceph RGW) | Chemins hdfs:// → s3a:// ; impacte jobs, locations Hive et parcours fichiers IHM. | Forte | LOT 3/6
Métastore | Hive Metastore (CDP) | Hive Metastore autonome sur K8s + BDD (PostgreSQL) | Redéploiement HMS ; repointage des locations des tables externes ORC. | Moyenne | LOT 2/6
Ordonnancement ressources | Files de capacité YARN (Capacity Scheduler) | Scheduler batch Yunikorn (files hiérarchiques) | K8s n'a pas de notion de file ; Yunikorn restitue la sémantique de capacité YARN. | Forte | LOT 2/5
Contrôle capacité file (IHM) | YARN ResourceManager REST API | API Yunikorn / API K8s | Le back IHM interroge Yunikorn au lieu de YARN avant lancement. | Moyenne | LOT 5
IHM — Back (lancement jobs) | Client Oozie REST | Client Airflow REST API (trigger DAG) | Refonte de la couche d'intégration d'orchestration. | Forte | LOT 5
IHM — Back (fichiers) | WebHDFS (upload / parcours) | SDK S3 (upload / parcours bucket) | Refonte upload et navigation fichiers ; sélection fichiers stockés → bucket. | Forte | LOT 5
IHM — Front | Écrans lancement & sélection fichiers | Idem (adaptation parcours/objets) | Logique majoritairement conservée ; adaptations d'intégration. | Moyenne | LOT 5
Sécurité | Kerberos (bout-en-bout) | Service Accounts + Secrets K8s (Kerberos résiduel HMS/store) | Modèle d'authentification revu ; point sensible en zone DMZR. | Forte | LOT 1/5
CI/CD & packaging | Build JAR + dépôt HDFS | Build images conteneurs + registry + déploiement K8s | Nouvelle chaîne de build/livraison des applications. | Moyenne | LOT 2
Applications métier | IFRS9, CRR3, Projection, TS EAD FWD, +autres | Idem (adaptées K8s/S3A) | Adaptation + validation iso-résultats par chaîne (enjeu réglementaire). | Forte | LOT 3/7

## Chiffrage_Détaillé
Chiffrage détaillé (macro / ROM)
Lot / Tâche | Composant (source → cible) | Complexité | JH min | JH max | JH retenu | TJM (€) | Coût (€)
LOT 1 — Cadrage & Architecture
Étude d'architecture cible (K8s, réseau DMZR, stockage objet) | Cluster / réseau / stockage | Forte | 15 | 25 | 20 | 650 | 13000
Design détaillé orchestration Airflow (framework DAG, conventions) | Oozie → Airflow | Moyenne | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Design sécurité (Service Accounts, Secrets, Kerberos HMS/store) | Kerberos → SA/Secrets | Forte | 10 | 20 | 15 | 650 | 9750
Design stockage objet & stratégie de migration des données | HDFS → S3 | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Sous-total LOT 1 |  |  | 43 | 78 | 61 |  | 39650
LOT 2 — Infrastructure & Plateforme
Provisioning cluster K8s, namespaces, ResourceQuota | — | Forte | 15 | 25 | 20 | 650 | 13000
Déploiement Spark Operator + construction des images Spark | Spark on K8s | Moyenne | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Déploiement Yunikorn (scheduler batch + files hiérarchiques) | Capacity Sched. → Yunikorn | Forte | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Déploiement Hive Metastore autonome + base (PostgreSQL) | HMS CDP → HMS K8s | Moyenne | 10 | 15 | 12 | 650 | 7800
Mise en place stockage objet S3 (MinIO/Ceph) + buckets/policies | HDFS → S3 | Moyenne | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Chaîne CI/CD (build images, registry, déploiement) | Build JAR → images | Moyenne | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Sous-total LOT 2 |  |  | 65 | 112 | 88 |  | 57200
LOT 3 — Migration applicative Spark
Adaptation soumission Spark YARN → K8s (SparkApplication CRD) | Spark on YARN → K8s | Moyenne | 8 | 14 | 11 | 650 | 7150
Adaptation des chemins HDFS → S3A dans les jobs | HDFS → S3A | Moyenne | 10 | 16 | 13 | 650 | 8450
Tuning mémoire/shuffle K8s (dont résolution OOM EXPORT_MATRICES) | YARN overhead → pod limits | Forte | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Adaptation tables Hive externes (repointage des locations) | Locations ORC | Faible | 5 | 10 | 7 | 650 | 4550
Adaptation & validation par application (IFRS9, CRR3, Projection, TS EAD FWD, +autres) | Applications métier | Forte | 30 | 50 | 40 | 650 | 26000
Sous-total LOT 3 |  |  | 63 | 108 | 85 |  | 55250
LOT 4 — Orchestration (Oozie → Airflow)
Framework & templates DAG, opérateurs standard (SparkKubernetesOperator) | Oozie → Airflow | Moyenne | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Réécriture des workflows par chaîne de traitement | Workflows XML → DAGs | Forte | 30 | 50 | 40 | 650 | 26000
Migration coordinators → schedules / triggers | Coordinators → schedule | Moyenne | 8 | 14 | 11 | 650 | 7150
Gestion des dépendances & reprise sur erreur | — | Moyenne | 8 | 15 | 11 | 650 | 7150
Sous-total LOT 4 |  |  | 56 | 97 | 76 |  | 49400
LOT 5 — Application IHM (Back / Front)
Refonte client orchestration (Oozie REST → Airflow REST API) | Oozie REST → Airflow API | Forte | 15 | 25 | 20 | 650 | 13000
Refonte accès fichiers (WebHDFS → SDK S3 : upload / parcours) | WebHDFS → SDK S3 | Forte | 15 | 25 | 20 | 650 | 13000
Refonte contrôle capacité file (YARN RM API → Yunikorn API) | YARN RM → Yunikorn | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Adaptation Front (parcours fichiers, écrans de lancement) | Front | Moyenne | 10 | 20 | 15 | 650 | 9750
Authentification & sécurisation IHM en zone DMZR | Sécurité | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Sous-total LOT 5 |  |  | 56 | 100 | 79 |  | 51350
LOT 6 — Migration des données
Transfert des données HDFS → stockage objet | HDFS → S3 | Moyenne | 10 | 20 | 15 | 650 | 9750
Migration du métastore Hive + repointage des locations | HMS | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Réconciliation & contrôle d'intégrité des données | Contrôle | Forte | 10 | 18 | 14 | 650 | 9100
Sous-total LOT 6 |  |  | 28 | 53 | 41 |  | 26650
LOT 7 — Recette & Validation
Tests unitaires & intégration technique | — | Moyenne | 15 | 25 | 20 | 650 | 13000
Recette fonctionnelle (UAT) par chaîne | — | Forte | 20 | 35 | 28 | 650 | 18200
Non-régression réglementaire (iso-résultats stress tests) | Enjeu réglementaire | Forte | 25 | 45 | 35 | 650 | 22750
Tests de performance & charge | — | Moyenne | 10 | 20 | 15 | 650 | 9750
Tests de bascule / reprise (PRA/PCA) | — | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Sous-total LOT 7 |  |  | 78 | 140 | 110 |  | 71500
LOT 8 — Bascule & Run
Préparation & répétition de bascule | — | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Bascule en production | — | Moyenne | 5 | 10 | 8 | 650 | 5200
Support renforcé (hypercare) post-bascule | — | Moyenne | 15 | 25 | 20 | 650 | 13000
Décommissionnement Cloudera | — | Faible | 5 | 10 | 7 | 650 | 4550
Sous-total LOT 8 |  |  | 33 | 60 | 47 |  | 30550
LOT 9 — Pilotage & Transverse
Gestion de projet / PMO | — | — | 35 | 60 | 45 | 650 | 29250
Documentation & transfert de compétences | — | Moyenne | 10 | 20 | 15 | 650 | 9750
Conduite du changement & formation métier (IHM) | — | Moyenne | 8 | 15 | 12 | 650 | 7800
Sous-total LOT 9 |  |  | 53 | 95 | 72 |  | 46800
TOTAL charge & coût (hors aléas) |  |  | 475 | 843 | 659 |  | 428350
Provision aléas & risques |  |  |  |  | 15% |  | 64252.5
TOTAL avec aléas | [6 empty] | 492602.5

## Risques
Principaux risques & points de vigilance
Risque | Description | Impact | Probabilité | Mitigation
Non-régression réglementaire | Résultats stress test non iso après migration (S3A/K8s, ordres de calcul). | Élevé | Moyenne | Campagne de non-régression exhaustive, jeux de données figés, comparaison bit-à-bit.
Sécurité en zone DMZR | Modèle Kerberos → SA/Secrets ; contraintes réseau/flux DMZR. | Élevé | Élevée | Design sécurité amont, validation RSSI, PoC d'authentification HMS/stockage.
Perte de data-locality (S3) | Dégradation de performance vs HDFS sur certains traitements. | Moyen | Moyenne | Tests de perf, tuning I/O, cache, dimensionnement compute.
Sémantique des files de capacité | Comportement Yunikorn ≠ Capacity Scheduler YARN. | Moyen | Moyenne | PoC Yunikorn, calibrage des files, adaptation du contrôle IHM.
Réécriture Oozie → Airflow | Volume et complexité des workflows sous-estimés. | Élevé | Moyenne | Templates DAG réutilisables, réécriture par lot, revue croisée.
OOM driver sur K8s | Pods OOM-killed (EXPORT_MATRICES) sans buffer overhead YARN. | Moyen | Moyenne | memoryOverheadFactor, checkpoints, écritures intermédiaires, maxPlanStringLength.
Dépendance équipes infra/RSSI | Provisioning K8s, stockage objet, flux DMZR hors périmètre équipe. | Moyen | Élevée | Cadrage RACI amont, jalons de dépendance, plan de commande infra.